## 様式-15 業務月報
業 務 月 報
[6 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
主任監督員
様
氏 名
受託者
[5 empty] | 管理技術者 |  |  |  | 印
委託名
別紙のとおり提出します。
| 主任 監督員 |  | 一般 監督員 | 監理員 |  |  | 主任 技術者 | 照査 技術者

## 業務報告書
業 務 報 告 書
委託名
委託場所
契約年月日 |  |  | 当初 | 令和 年 月 日 |  | 変更 | 令和 年 月 日
履行期限 |  |  | 当初 | 令和 年 月 日～令和 年 月 日 |  | 変更 | 令和 年 月 日～令和 年 月 日
設計 工事監理 | 業務名
業務場所
| 契約年月日 |  | 当初 | 令和 年 月 日 |  | 変更 | 令和 年 月 日
業務概要 | 履行期限 |  | 当初 | 令和 年 月 日～令和 年 月 日 |  | 変更 | 令和 年 月 日～令和 年 月 日
受託者名
管理技術者名
工事概要 | 工事名
工事場所
| 契約年月日 |  | 当初 | 令和 年 月 日 |  | 変更 | 令和 年 月 日
| 工期 |  | 当初 | 令和 年 月 日～令和 年 月 日 |  | 変更 | 令和 年 月 日～令和 年 月 日
受注者名
現場代理人名
業務実施内容 | 前回 | 令和 年 月 |  | 上半期
下半期
| 今回 | 令和 年 月 |  | 上半期
下半期
| 次回 | 令和 年 月 |  | 上半期
下半期
現在の業務進捗 |  |  |  | 進捗率
|  |  |  | 状況 | 先行 ・ 計画通り ・ 遅れ
業務進捗状況
業務停滞の理由（現在の業務進捗状況が遅れとなる場合は、記入すること）
業務工程回復のための課題、具体的対応策及び今後の進捗見込み
（現在の業務進捗状況が先行又は計画通りの場合は、今後の進捗見込みを記入すること）
Note on O18: 主な業務内容を記載して下さい

## 業務出来高進捗表
業 務 出 来 高 進 捗 表
月数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
年
月
予定 ％
実行 ％
※ 進捗表は任意を可とするが、表題、作表を上表にならい作成すること。

## 各技術者配置累計表
各 技 術 者 配 置 累 計 表
| 業務年 | 令和 年 | [17 empty] | 令和 年 | [5 empty] | 延べ要員数 （人・日）
| 月 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3
担当区分 |  | 上半期 | 下半期 | 上半期 | 下半期 | 上半期 | 下半期 | 上半期 | 下半期 | 上半期 | 下半期 | 上半期 | 下半期 | 上半期 | 下半期 | 上半期 | 下半期 | 上半期 | 下半期 | 上半期 | 下半期 | 上半期 | 下半期 | 上半期 | 下半期
管理技術者 | [25 empty] | 0
主任技術者 | [25 empty] | 0
照査技術者 | [25 empty] | 0
建築《主任・担当》技術者 | [25 empty] | 0
土木《主任・担当》技術者 | [25 empty] | 0
構造《主任・担当》技術者 | [25 empty] | 0
積算《主任・担当》技術者 | [25 empty] | 0
電気設備《主任・担当》技術者 | [25 empty] | 0
機械設備《主任・担当》技術者 | [25 empty] | 0
0
0
0
0
0
計 （人・日） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※ 累計表は任意を可とするが、提出時期ごと（上半期、下半期）に延べ要員数を記載すること。
※ 受託業務内容により、上表の変更（技術者名称の修正、追加、削除等）を行うこと。

## 設計業務工程表
設 計 業 務 工 程 表
（令和 年 月分）
業 務 項 目 |  | 工 程 表
令和 年
月間出来高累計 （％） | 予定
実施
※ 各業務ごとの計画工程をバーチャート（予定を黒、実施を赤）で記入すること。
※ 工程表は任意を可とするが、表題、バーチャート（予定を黒、実施を赤）表記方法及び月間出来高累計欄を上表にならい作成すること。

## 工事監理業務工程表
工 事 監 理 業 務 工 程 表
（令和 年 月分）
業 務 項 目 |  | 工 程 表
令和 年
月間出来高累計 （％） | 予定
実施
※ 各業務ごとの計画工程をバーチャート（予定を黒、実施を赤）で記入すること。
※ 工程表は任意を可とするが、表題、バーチャート（予定を黒、実施を赤）表記方法及び月間出来高累計欄を上表にならい作成すること。

## 業務記録表（1）
業 務 記 録 表 （ 1 ）
令和 年 月 | 上 半 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 下 半 期 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
天 候
業 務 内 容 | 種 別 | 作 業 内 容
記 事
摘 要 （凡例等）

## 業務記録表（2）
業 務 記 録 表 （ 2 ）
報 告 事 項 | 事 項 詳 細 | 資料№ | 写真№
主な業務内容 （打合事項等） | 月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
主な指示事項 | 月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
主な設計・工事 変更事項 | 月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
その他 （業務内容の詳細 及び所見等）
※ 写真は、現地調査や現場監理等に係る業務を行う場合に添付すること。

## 業務記録写真
業 務 記 録 写 真 | №
進捗状況、施工状況を確認できる写真とし、撮影日または施工日を明記すること。
なお、写真の内１枚は定位置にて撮影し、進捗状況がわかるようにすること。
撮影期日
同場所
撮影期日
同場所